## Resumo Executivo
RESUMO EXECUTIVO — Status da Implementação Odoo AJL
Total de itens validados | 73
✅ Configurado (Sim) | 51 | 70%
⚠️ Parcial | 19 | 26%
❌ Não configurado | 3 | 4%
Pedidos de Venda | 99919
Oportunidades CRM | 654
Produtos | 2154
Ordens de Fabricação | 645
Faturas Emitidas | 10
Clientes | 55
Usuários Ativos | 30
Filiais | 4
PRIORIDADES ALTAS
Contagem de estoque 16-17/10 | Preparar inventário
Produtos tipo estocável = 0 | Verificar se devem ser consu ou product
Integração Serasa | Não encontrado no middleware
Cancelar Boleto | Bug reportado, campo criado, testar
Margem — restrição de visibilidade | Restringir para IDs 2,6,716,7,5

## Visão Geral
AJL FERRO E ACO — Levantamento e Validação dos Processos Odoo
Gerado em: 07/10/2026 22:02 ¦ Odoo SaaS 19.3 ¦ Empresa: AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (22.603.750/0001-90)
Processo / Item | Configurado? | Detalhes / Dados Odoo | Prioridade | ✓ Check Renan | Observações | Responsável
1. CRM — Gestão de Leads e Oportunidades
Pipeline CRM (Estágios) | Sim | 10 estágios: Novos Leads, Em Cotação, Revisão de preços, Em Produção, Produção Finalizado, Entregue, Aguardando Analise da Crédito, Em Negociação, PERDIDO, Pedido Fechado
Equipes de Venda | Sim | 2 equipes: Sales, Website
Leads cadastrados | Sim | 0 leads no sistema
Oportunidades | Sim | 654 oportunidades ativas
Motivos de Perda | Sim | 3 motivos cadastrados | Média |  | Verificar se motivos de perda estão completos
Campos Studio (custom) | Sim | 39 campos custom (anexos, CNPJ, etc.)
Fluxo CRM → Cotação → Venda | Parcial | Estágios mapeados, verificar se transições automáticas funcionam | Alta |  | Testar fluxo completo
2. Vendas / Pedidos (integrados ao estoque)
Pedidos de Venda | Sim | 99919 pedidos (Rascunho: 99586, Enviado: 5, Confirmado: 316, Cancelado: 12)
Listas de Preço | Sim | 3 listas: Padrão, Padrão, Padrão
Condições de Pagamento | Sim | 10 condições (Imediato, 15d, 21d, 30d, 45d, 90d, etc.)
Aprovação de Pedidos (senha) | Sim | Server actions: liberação com OC/assinatura + senha Fabricar
Cálculo de Margem (%) | Sim | Campo x_studio_margem_ + botão Calcular Margem (server action) |  |  | Restringir visibilidade por usuário
Margem — Restrição de visibilidade | Não | Campo visível para todos. Restringir para IDs: 2, 6, 716, 7, 5 | Alta
Local de Armazenagem (linha) | Sim | Campo x_studio_local_armazenagem na sale.order.line
Integração Venda → Estoque | Parcial | Produtos tipo="consu" (2141), sem tipo="product" (0). Verificar reserva de estoque | Alta |  | Produtos precisam ser tipo storable?
Detector alt/preços | Sim | x_studio_detector_altprecos (booleano no pedido)
Auto-marca Fabricar | Sim | Server action: marca Fabricar em item fabricável
Template de Cotação | Parcial | 0 templates cadastrados
3. Financeiro / Pagamentos / Cotações / Remessa e Faturamento
Faturas de Saída | Sim | 10 faturas (Draft: 1, Posted: 1, Cancel: 8)
Faturas de Entrada | Sim | 1 fatura de entrada cadastrada
Notas de Crédito | Parcial | 0 notas de crédito — verificar se fluxo de devolução funciona | Média
Pagamentos | Sim | 1 pagamento registrado
Diários Contábeis | Sim | 3 diários: Vendas, Compras, Banco Itaú
Emissão NF-e (SIEG) | Sim | Pendente: 0 ¦ Autorizada: 0 ¦ Erro: 1 |  |  | Testar emissão end-to-end
NF-e — IPI no DANFE/PDF | Sim | DANFE local inclui colunas CST IPI, V.IPI, PIPI%
NF-e — Nº Pedido no DANFE/PDF | Sim | Numero do pedido de venda incluído nos dados adicionais
NF-e — Boleto (cod barras) no DANFE | Sim | Código de barras + linha digitável do boleto no DANFE
Cancelamento de NF-e | Parcial | Status "cancelando" mapeado, verificar fluxo completo | Alta
Boleto Itaú (emissão) | Sim | 0 faturas com boleto. Campos: nosso_numero, cod_barras, linha_digitavel
Boleto — Cancelar | Parcial | Botão + server action existem, campo boleto_cancelado criado. Testar! | Alta |  | Bug reportado pelo usuário
PIX Itaú (emissão) | Sim | 0 faturas com PIX. Campo txid + copia_e_cola
Forma de Pagamento | Sim | Campo x_studio_forma_de_pagamento (selection) na fatura
Motorista | Sim | Campo x_studio_motorista na fatura
NFSe (Serviços) | Parcial | Campos nfse_numero/nfse_status existem. Verificar emissão NFS-e via SIEG | Média
4. Compras (produtos e bobinas)
Pedidos de Compra | Sim | 1 PC (Draft: 1)
Fornecedores cadastrados | Sim | 2 fornecedores ativos
Recebimento (incoming picking) | Sim | 7 recebimentos registrados
Compra → Estoque (integration) | Parcial | Verificar se PC confirmação gera picking de entrada | Alta |  | Testar fluxo completo
Grupo Bobinas (categoria) | Sim | Categoria "Grupo Bobinas / Bobinas" existe
TudoEntregue (rastreamento compra) | Parcial | 5 campos TE. Verificar sync automático | Média
5. Produção / Fabricação e Agendamento/Acompanhamento de Entrega
Ordens de Fabricação (MO) | Sim | 645 OFs (Draft: 115, Confirmada: 280, Done: 5, Cancel: 245)
BOMs (Estruturas de Produto) | Sim | 1157 BOMs cadastrados
Centros de Trabalho | Parcial | 0 centros. Verificar se estão configurados | Alta |  | Sem centros = sem roteiro de produção
Campo Fabricar (linha do pedido) | Sim | x_studio_fabricar + x_studio_fabricavel_produto na sale.order.line
Auto-criação de OF ao confirmar | Sim | Server actions: cria OF rascunho, recria ao voltar p/ cotação
Bloqueio cancelamento c/ OF em andamento | Sim | Server action: impede cancelar pedido com OF ativa
Assinatura digital (fabricação) | Sim | Campo x_studio_arquivo_assinado no pedido + server action de guarda
Agendamento de Entrega | Parcial | Verificar se picking de saída é agendado corretamente | Média
Acompanhamento de Entrega (TudoEntregue) | Parcial | 4 campos TE na fatura. Verificar sync e tracking | Média
6. Estoque / Inventário
Produtos cadastrados | Sim | 2154 variantes / 2154 templates
Tipos de produto | Parcial | Consumível: 2141 ¦ Serviço: 13 ¦ Estocável: 0 | Alta |  | Nenhum produto estocável! Verificar
Rastreamento (Lote/Série) | Sim | 137 produtos com tracking
Almoxarifados | Sim | 4 almoxarifados: ajlferroeaco, AJL - Pinhais, AJL - Ponta Grossa, AJL - Ivaiporã
Localizações internas | Sim | 8 locais: Estoque, Estoque, Estoque, Estoque, Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4
Categorias de Produto | Sim | 15 categorias (Chapas, Bobinas, Telhas, Perfis, Tubos, Laminados, Acessórios)
Quantidades em estoque | Parcial | 2 quants com saldo. Pickings: 587 ¦ Moves: 6725 | Alta |  | Poucos quants com saldo — verificar
Ajustes de inventário | Não | 0 ajustes registrados
🔴 CONTAGEM DE ESTOQUE 16-17/10 | Não | Contagem física programada para 16 e 17 de outubro. Preparar inventário no Odoo! | Alta |  | Criar stock.inventory para as 4 filiais
7. Integração de API (Middleware)
Middleware API (Render) | Sim | https://api-odoo-rhzf.onrender.com — Node.js + Express
Itaú — Boleto (emissão/cancelamento) | Sim | mTLS + OAuth2. Bolecode API. Rota /api/v1/itau/cancelar
Itaú — PIX (cobrança) | Sim | PIX API v2. TXID + QR Code + Copia e Cola
SIEG — Emissão NF-e/NFS-e | Sim | OAuth + API Key. Polling automático a cada 30s
CNPJá — Consulta IE/CNPJ | Sim | API Comercial (token configurado). Consulta SINTEGRA
Serasa — Verificação CNPJ | Parcial | Não encontrado no middleware. Verificar integração | Alta |  | Demandado pelo usuário
TudoEntregue — Rastreamento | Sim | AppKey configurado. Sync manual via botão
Aprovação de Boleto via API | Parcial | Rota /api/v1/itau/cancelar existe. Verificar endpoint de aprovação | Alta
DANFE/PDF local (sem SIEG) | Sim | pdfkit + bwip-js. Layout retrato A4 com IPI, pedido, boleto
Odoo Push (webhook retorno) | Sim | Middleware grava status/chave/protocolo direto no Odoo via XML-RPC
8. Entrega / Logística
Carriers (transportadoras) | Parcial | 1 carrier: Standard delivery (fixed). Verificar se TE está como carrier | Média
Expedições (outgoing picking) | Sim | 580 expedições registradas
TudoEntregue — Sync e Tracking | Parcial | 4 campos TE. Verificar automação | Média
9. Usuários e Permissões
Usuários ativos | Sim | 30 usuários ativos no sistema
Permissões por módulo | Parcial | Verificar se cada usuário tem acesso correto aos módulos | Média |  | Auditar permissões

## Contagem Estoque 16-17 Out
CONTAGEM DE ESTOQUE — 16 e 17 de Outubro de 2026
AJL Ferro e Aço — Levantamento físico por filial
Filial | CNPJ | Localização | Produto | Código | Qtd Sistema | Qtd Contagem | Diferença
AJL - Pinhais — CNPJ: 02.391.982/0001-15
AJL - Pinhais | 02391982000115 | Rua Euclides Bandeira 96 - Pinhais
AJL - Pinhais | 02391982000115 | Rua Euclides Bandeira 96 - Pinhais
AJL - Pinhais | 02391982000115 | Rua Euclides Bandeira 96 - Pinhais
AJL - Ponta Grossa — CNPJ: 22.603.750/0003-52
AJL - Ponta Grossa | 22603750000352 | Rua Tijucas do Sul 355 - Ponta Grossa
AJL - Ponta Grossa | 22603750000352 | Rua Tijucas do Sul 355 - Ponta Grossa
AJL - Ponta Grossa | 22603750000352 | Rua Tijucas do Sul 355 - Ponta Grossa
AJL - Ivaiporã — CNPJ: 36.524.335/0001-56
AJL - Ivaiporã | 36524335000156 | Av Natalino Faust, 302 - Ivaiporã
AJL - Ivaiporã | 36524335000156 | Av Natalino Faust, 302 - Ivaiporã
AJL - Ivaiporã | 36524335000156 | Av Natalino Faust, 302 - Ivaiporã
ajlferroeaco (Matriz) — CNPJ: 22.603.750/0001-90
ajlferroeaco (Matriz) | 22603750000190 | Av Juscelino Kubitschek, 7525 - Curitiba
ajlferroeaco (Matriz) | 22603750000190 | Av Juscelino Kubitschek, 7525 - Curitiba
ajlferroeaco (Matriz) | 22603750000190 | Av Juscelino Kubitschek, 7525 - Curitiba

## Server Actions AJL
Server Actions Custom AJL — Detalhamento
ID | Nome | Modelo | Status | ✓ Testado? | Observações
1410 | Apaga OF rascunho órfã ao excluir linha (Cotação) | sale.order.line | Configurado
1412 | Aprovação: grava Senha de Liberação no pedido | approver | Configurado
1426 | Assinatura portal (ação) | ir.attachment | Configurado
1414 | Auto-envio Solicitação de Senha | approval.request | Configurado
1439 | Auto-marca Fabricar em item fabricável | sale.order.line | Configurado
1407 | Base44: libera cancelamento do pedido | sale.order | Configurado
1406 | Bloqueio cancelamento c/ OF em andamento | sale.order | Configurado
1417 | Detector OC upload | crm.lead | Configurado
1416 | Detector assinatura upload | sale.order | Configurado
1440 | Guarda Fabricar: fabricável sem estoque não desmarca | sale.order.line | Configurado
1404 | Guarda assinatura | sale.order | Configurado
1413 | Guarda senha de liberação (só aprovador/admin) | sale.order | Configurado
1403 | Liberação da confirmação: OC/assinatura + senha Fabricar | sale.order | Configurado
1408 | Recria OFs rascunho ao voltar p/ cotação | sale.order | Configurado
1415 | Recusa senha: avisa vendedor | approver | Configurado
1281 | Cancelar Boleto (redirect) | account.move | Configurado
1380 | Calcular Margem % | sale.order | Configurado

## Campos Studio (Custom)
Campos Custom (Odoo Studio) — Mapeamento Completo
Modelo | Campo | Tipo | Descrição | Em uso? | Observações
account.move
account.move | x_studio_boleto_cancelado | boolean | Boleto Cancelado
account.move | x_studio_forma_de_pagamento | selection | Forma de Pagamento
account.move | x_studio_itau_boleto_id | char | ID Boleto:
account.move | x_studio_itau_boletos_html | html | Boletos e QRCode
account.move | x_studio_itau_codigo_barras | char | Cód Barras Boleto 1:
account.move | x_studio_itau_linha_digitavel | char | Linha Digit. Boleto 1:
account.move | x_studio_itau_link_id | char | ID Link:
account.move | x_studio_itau_link_status | selection | Link Status:
account.move | x_studio_itau_link_url | char | URL Boleto 1:
account.move | x_studio_itau_links_email_html | html | Resposta Itaú:
account.move | x_studio_itau_nosso_numero | char | itau_nosso_numero
account.move | x_studio_itau_nsu | char | itau_nsu
account.move | x_studio_itau_pix_copia_cola | char | Cód PIX Copia e Cola:
account.move | x_studio_itau_resposta_json | text | itau_resposta_json
account.move | x_studio_itau_situacao | selection | Situação:
account.move | x_studio_itau_tid | char | itau_tid
account.move | x_studio_itau_tipo_pagamento | selection | Tipo Pagamento:
account.move | x_studio_itau_txid_1 | char | itau_txid
account.move | x_studio_motorista | char | Motorista
account.move | x_studio_nfe_chave | char | nfe_chave
account.move | x_studio_nfe_protocolo | char | nfe_protocolo
account.move | x_studio_nfe_status | char | nfe_status
account.move | x_studio_nfse_numero | char | nfse_numero
account.move | x_studio_nfse_status | char | nfse_status
account.move | x_studio_selection_field_3lc_1jnulcs2k | selection | New Seleção
account.move | x_studio_status_de_entrega_te | html | Status de Entrega TE
account.move | x_studio_studio_itau_link_cartao | html | Link Cartão:
account.move | x_studio_studio_itau_resumo | char | Resumo:
account.move | x_studio_te_order_id | char | te_order_id
account.move | x_studio_te_situation | char | te_situation
account.move | x_studio_te_sync | boolean | te_sync
account.move | x_studio_te_tracking_cod | char | te_tracking_cod
sale.order
sale.order | x_studio_aliquota_destino | float | aliquota_destino
sale.order | x_studio_aliquota_interestadual | float | aliquota_interestadual
sale.order | x_studio_anexo_oc_venda | binary | Anexo OC
sale.order | x_studio_anexo_oc_venda_fn | char | Nome do Arquivo da OC
sale.order | x_studio_arquivo_assinado | binary | Arquivo Assinado (Fabricação)
sale.order | x_studio_arquivo_assinado_filename | char | Nome do Arquivo Assinado
sale.order | x_studio_cartao_cnpj | char | New Texto
sale.order | x_studio_cartao_cnpj_1 | binary | Cartão CNPJ
sale.order | x_studio_contrato_social | binary | Contrato Social
sale.order | x_studio_detector_altprecos | boolean | Detector alt/preços
sale.order | x_studio_endereco_completo | char | Endereço Completo
sale.order | x_studio_existe_solicitacao_em_aberto | boolean | Existe Solicitação em Aberto?
sale.order | x_studio_forma_de_pagamento | selection | Forma de Pagamento
sale.order | x_studio_historico_bi | text | Histórico bi
sale.order | x_studio_identificacao_1 | selection | Identificação 1
sale.order | x_studio_identificacao_2 | selection | Identificação 2
sale.order | x_studio_identificacao_3 | selection | Identificação 3
sale.order | x_studio_identificacao_4 | selection | Identificação 4
sale.order | x_studio_impostos_aplicados | html | Imposto(s) Aplicado(s):
sale.order | x_studio_libera_cancel_base44 | boolean | Liberação de Cancelamento (Base44)
sale.order | x_studio_link_assinatura | char | Link para Assinatura:
sale.order | x_studio_mini_bi | html | Mini bi
sale.order | x_studio_motorista | selection | Motorista
sale.order | x_studio_numero_oc_venda | char | Número OC
sale.order | x_studio_opcoes_de_entrega | selection | Opções de Entrega
sale.order | x_studio_pedido_de_venda | char | Pedido de Venda
sale.order | x_studio_peso_total | float | Peso Total
sale.order | x_studio_preco_base_sem_difal | monetary | preco_base_sem_difal
sale.order | x_studio_related_field_18q_1jmtsti34 | html | Medidas Técnicas
sale.order | x_studio_related_field_1jm_1jmtss8su | many2one | Produto
sale.order | x_studio_related_field_1ul_1k32icjt7_filename | char | x_studio_related_field_1ul_1k32icjt7 Filename
sale.order | x_studio_related_field_311_1k264f31d | binary | Anexo 6
sale.order | x_studio_related_field_3v2_1k264bd31 | binary | Anexo 3
sale.order | x_studio_related_field_4lu_1jub9afh9 | html | Status de Entrega TE
sale.order | x_studio_related_field_4om_1jmtsrghf | selection | Tipo de Produto/Venda
sale.order | x_studio_related_field_4qt_1k264il8m | binary | Anexo 10
sale.order | x_studio_related_field_51j_1k264gu06 | binary | Anexo 8
sale.order | x_studio_related_field_5fe_1k32ikg1s_filename | char | x_studio_related_field_5fe_1k32ikg1s Filename
sale.order | x_studio_related_field_5u8_1jmtt10ln | binary | Anexo 2
sale.order | x_studio_related_field_5u8_1jmtt10ln_filename | char | x_studio_related_field_5u8_1jmtt10ln Filename
sale.order | x_studio_related_field_64q_1jmtsvm3o | binary | Anexo 1
sale.order | x_studio_related_field_64q_1jmtsvm3o_filename | char | x_studio_related_field_64q_1jmtsvm3o Filename
sale.order | x_studio_related_field_68a_1k264g3u0 | binary | Anexo 7
sale.order | x_studio_related_field_6fs_1k264hsn1 | binary | Anexo 9
sale.order | x_studio_related_field_6ip_1k264cf01 | binary | Anexo 4
sale.order | x_studio_related_field_7qo_1k37utkte | binary | Anexo OC:
sale.order | x_studio_related_field_7qo_1k37utkte_filename | char | x_studio_related_field_7qo_1k37utkte Filename
sale.order | x_studio_related_field_841_1jmtst07u | float | Quantidade (Metros)
sale.order | x_studio_related_field_8ga_1jmtsqifc | selection | Produto Possui Cadastro?
sale.order | x_studio_related_field_9cg_1k37unq6t | binary | Anexo OC:
sale.order.line
sale.order.line | x_studio_fabricar | boolean | Fabricar
sale.order.line | x_studio_fabricavel_produto | selection | Fabricável? Sim/não (do produto)
sale.order.line | x_studio_foto | binary | Foto
sale.order.line | x_studio_local_armazenagem | char | Local Armazenagem
sale.order.line | x_studio_margem_ | float | Margem %
sale.order.line | x_studio_peso_total_1 | float | Peso Total
sale.order.line | x_studio_preco_base_sem_difal | monetary | preco_base_sem_difal
sale.order.line | x_studio_preco_total | float | Preço Total
sale.order.line | x_studio_related_field_5se_1jshsqjt6 | float | Peso
sale.order.line | x_studio_related_field_8s3_1k2gdpaj7 | float | Estoque Qtde
crm.lead
crm.lead | x_studio_anexo_1 | binary | Anexo 1
crm.lead | x_studio_anexo_10 | binary | Anexo 10
crm.lead | x_studio_anexo_1_filename | char | Filename for x_studio_binary_field_78c_1jmbmjd8u
crm.lead | x_studio_anexo_2 | binary | Anexo 2
crm.lead | x_studio_anexo_2_filename | char | Filename for x_studio_binary_field_57m_1jmbmkqr5
crm.lead | x_studio_anexo_3 | binary | Anexo 3
crm.lead | x_studio_anexo_4 | binary | Anexo 4
crm.lead | x_studio_anexo_5 | binary | Anexo 5
crm.lead | x_studio_anexo_6 | binary | Anexo 6
crm.lead | x_studio_anexo_7 | binary | Anexo 7
crm.lead | x_studio_anexo_8 | binary | Anexo 8
crm.lead | x_studio_anexo_9 | binary | Anexo 9
crm.lead | x_studio_anexo_oc | binary | Anexo OC:
crm.lead | x_studio_anexo_oc_filename | char | Filename for x_studio_binary_field_80v_1k2ivqpgr
crm.lead | x_studio_cartao_cnpj | binary | Cartão CNPJ
crm.lead | x_studio_cartao_cnpj_filename | char | Filename for x_studio_binary_field_711_1k32doibd
crm.lead | x_studio_contrato_social | binary | Contrato Social
crm.lead | x_studio_contrato_social_filename | char | Filename for x_studio_binary_field_3ik_1k32dq33m
crm.lead | x_studio_cotacao_inicial | many2one | Cotação Inicial
crm.lead | x_studio_informar_pedido_de_venda_consultar_abaixo | char | Informar Pedido de Venda: (Consultar Abaixo)
crm.lead | x_studio_many2many_field_68e_1jpvd8bu4 | many2many | New Many2Many
crm.lead | x_studio_many2many_field_8fm_1jpvd6qb5 | many2many | New Many2Many
crm.lead | x_studio_medidas_tecnicas | html | Medidas Técnicas
crm.lead | x_studio_numero_oc | char | Número OC:
crm.lead | x_studio_one2many_field_4sl_1jsu4efa8 | one2many | Novas linhas
crm.lead | x_studio_origem_1 | selection | Origem:
crm.lead | x_studio_pedido_de_venda | one2many | Pedido de Venda
crm.lead | x_studio_preencher_dados | boolean | Preencher dados
crm.lead | x_studio_produto_possui_cadastro | selection | Produto Possui Cadastro?
crm.lead | x_studio_produtos | many2many | Produtos
crm.lead | x_studio_produtos_cotacao | many2one | Produtos Cotação
crm.lead | x_studio_related_field_1i2_1k32due1e | char | Endereço completo
crm.lead | x_studio_related_field_4cu_1jotjisq0 | many2one | Estado
crm.lead | x_studio_related_field_5gs_1jnv5u8hu | char | CPF/CNPJ
crm.lead | x_studio_related_field_5qt_1jmbng996 | float | Quantidade (Metros)
crm.lead | x_studio_related_field_5se_1jmbn02g7 | many2one | Produto
crm.lead | x_studio_resposta_financeiro | html | Resposta (Financeiro)
crm.lead | x_studio_solicitacao_cliente | char | Solicitação Cliente:
crm.lead | x_studio_tipo_de_produtovenda | selection | Tipo de Produto/Venda
product.product
product.product | x_studio_aliquota_ipi | float | Aliquota IPI (%)
product.product | x_studio_aliquota_iss | float | aliquota_iss
product.product | x_studio_c_nbs | char | c_nbs
product.product | x_studio_c_trib_nac | char | c_trib_nac
product.product | x_studio_cst_ipi | char | CST IPI
product.product | x_studio_fabricavel | selection | Fabricável? Sim/não
product.product | x_studio_ibge_code | char | ibge_code
product.product | x_studio_medidas | char | Medidas
product.product | x_studio_natureza_de_uso | selection | Natureza de uso:
product.product | x_studio_pesquisa_avancada | char | Pesquisa Avançada
product.product | x_studio_preco_solicitado | monetary | Solicitar Novo preço
product.product | x_studio_preco_total_imposto_aplicado | monetary | Preço Total (Imposto aplicado)
product.product | x_studio_quantidade | char | Quantidade (Cotação)
purchase.order
purchase.order | x_studio_te_last_sync | date | te_last_sync
purchase.order | x_studio_te_order_id | char | te_order_id
purchase.order | x_studio_te_situation | selection | te_situation
purchase.order | x_studio_te_sync | boolean | te_sync
purchase.order | x_studio_te_tracking_code | char | te_tracking_code